臺北市內湖區明湖國民小學101學年度第二學期

『學校日』活動實施計畫

壹、依據：

一、教育基本法第二條及第八條規定訂之。

二、臺北市政府教育局89.01.04北市教秘字第八九二○○五一七○○號函。

三、「溫馨滿明湖」友善校園四年發展計畫。

四、輔導室工作計畫。

貳、目的：

一、配合九年一貫課程要求，提昇教師教育專業素養，強化科技統整及人文關

懷，改善班級教學品質。

二、激發家長參與學校校務、班級教學活動之熱忱，增進親職教育之知識、

情意與技能，並與教師共同承擔學習責任。

三、引導教師推展教學之主動創新，加強相關計劃活動，增進學校與家長、社

區之良好互動。

四、創造優質學習環境。

參、實施日期：102年2月27日(星期三)下午七時起

肆、實施對象：全校教師、行政人員及家長

伍、實施方式：

| 實施單位 |  |  | 實 施 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政團隊 |  |  | 由教、訓、總、輔各處室就學校發展史、各項活動簡介等提供資料，請資訊組錄製影音播放系列報導。 |  |
| 行政 |  | 教務處 | 召集任課教師，研商新學期行事曆、教學計畫（家長互動事宜）、成績評量方式、學生寒假作業展等。 |  |
|  |  | 訓導處 | 協助訂定班級班規及全校環境衛生整潔。 |  |
|  |  | 總務處 | 協助學校日活動宣傳及相關場地等後勤支援工作。 |  |
|  |  | 輔導室 | 策畫全校性之親師座談（或相關親職教育）活動、手冊設計及一切宣傳活動。 |  |
|  |  | 人事室 | 1.事先掌握學校日特殊原因缺席人員。 2.協助辦理當日教職員工出缺勤與補休假事宜。 |  |
|  |  | 會計室 | 準備檢據核銷學校日各項經費。 |  |
| 教師 | 級任教師 |  | 1.發展學習型組織，於寒假期間規劃提出新學期各科之教學計劃內容。 2.各年級導師應與家長聯繫，事先瞭解學生狀況，並針對轉入生家長做本校學校日說明。 3.規劃班級活動內容與班級環境布置、整潔及教學理念說明等。 4.瞭解班上學生家長背景以利班親會事務推展。 |  |
|  | 科任教師 |  | 1.發展學習型組織，於寒假期間規劃提出新學期各科之教學計劃內容。 2.規劃任教課程活動內容與專科教室環境布置、整潔及成績計算方式說明等規劃。 3.配合出席任教班級教學說明活動。 4.瞭解任教班級活動行事（如校外教學）並配合規劃課程。 |  |
| 家長會 | 家長會長 |  | 家長會長於學校日當天偕同校長參與學校日各項活動。 |  |
|  | 家長及 家長會 |  | 1.參與研擬學校日活動計畫，並提供必要之資訊及協助。 2.家長會應邀請及鼓勵家長積極參加，並訂定鼓勵辦法。 3.辦理家長成長研習活動，增進家長教育知能。 |  |

陸、活動內容說明：

- 教師就本學期之教學計畫重點提出結構化、系統化向家長說明。

- 教師就本學期之班級經營理念與家長溝通、分享，並說明班親會組織現況。

- 科任教師配合事項：科任教師統一規劃安排時間至任教班級、出席班級活動。

柒、預定工作項目及進度：

| 工作項目 |  | 執行單位 | 完成期限 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暑假前置工作 |  |  |  |  |
| 1.提交學校日活動計畫草案。 |  | 輔導室 | 102/1/04 |  |
| 2.學校日上傳路徑確定。 |  | 輔導室 教務處 | 102/1/14 | 資料組統籌，資訊組協助。 |
| 3.各處室提出本學期工作重點及相關活動，訂定行事曆。 |  | 各處室 | 102/2/18 | 檔案上傳完成 |
| 4.各科教學成長研習相關活動之研擬。 |  | 教務處 | 102/1/18 |  |
| 5.各處室就學校發展史、各項活動簡介等提供資料，請資訊組錄製影音播放系列報導。 |  | 教務處 訓導處 總務處 輔導室 | 102/1/18前 |  |
| 6.各班級任提交新學期「班級經營」 計畫與「教學活動」計畫。 |  | 各班級任 | 102/2/18前 | 檔案上傳完成。 |
| 7.各科任教師提交新學期「教學活 動」計畫。 |  | 科任老師 | 102/2/18前 | 科任將「教學活動」計畫檔案上傳至任教班級 |
| 8.學校日「學校簡介活動」系列報導影音剪輯完成。 |  | 教務處 | 102/2/23前 |  |
| 開學~學校日間執行工作 |  |  |  |  |
| 9.召開「學校日」準備會議。 |  | 輔導室 | 102/2/18 |  |
| 10.網站最新消息公告學校日時間。 |  | 輔導室 | 102/2/25 |  |
| 11.「學校日」活動前置作業 | 學校日網頁呈現與更新。 | 輔導室 總務處 | 102/2/19前 |  |
|  | 歡迎牌、海報及會場位置指示牌製作。 |  |  |  |
|  | 邀請函設計及製作。 |  |  | 總務處協助印製 |
|  | 流程表製作及張貼。 |  |  | 總務處協助印製 |
|  | 親師座談紀錄及簽到表準備。 |  |  | 總務處協助印製 |
|  | 學童安置場地借用、影片準備與人力安排。 |  |  | 總務處協助 |
|  | 問卷準備。 |  |  | 總務處協助印製 |
|  | 其他。 |  |  |  |
| 12.「學校日」活動宣傳 | 電子看板公告。 | 總務處 | 102/2/25 | 文書組負責 |
|  | 新聞稿上傳教育局。 | 輔導室 | 102/2/25 | 輔導組擬稿，陳 校長核示後由教務主任上傳 |
|  | 發下各班學校日邀請函。 | 級任教師 | 102/2/20 |  |
|  | 聯絡簿登錄邀請。 | 級任教師 | 102/2/26 |  |
| 13.各班教室廣播系統與學校網站影音 檔下載測試 |  | 總務處 教務處 | 102/2/26前 |  |
| 學校日前一天工作 |  |  |  |  |
| 14.班級佈置。 |  | 級任教師 | 102/2/26 |  |
| 15.學生寒假作業或作品展示安排。 |  | 級任教師 | 102/2/26 |  |
| 16.環境整理-校園大掃除、廁所整潔。 |  | 訓導處 總務處 | 102/2/26 |  |
| 學校日當天工作 |  |  |  |  |
| 17.廣播流程。 |  | 輔導室 | 102/2/27 |  |
| 18.學校日「學校簡介活動」系列報導 影音播放。 |  | 教務處 輔導室 |  | 確定播放方式 |
| 19.班級經營報告與分享，問卷發放。 |  | 級任教師家長 |  |  |
| 20.班親會組織運作報告。 |  | 級任教師家長 |  |  |
| 21.校長、家長會長及各處室主任巡視班級。 |  | 教 務 處訓 導 處 總 務 處 輔 導 室 家 長 會 |  |  |
| 22.各科教學計畫報告與分享。 |  | 級任教師科任教師 |  |  |
| 23.學童安置影片播放與管理。 |  | 輔導室 總務處 |  |  |
| 24.會議記錄、班級親師座談記錄及 簽到。 |  | 級任教師家長 |  |  |
| 25.活動流程攝影。 |  | 輔導室 |  |  |
| 26.場地恢復。 |  | 總務處 級任教師 |  |  |
| 檢討工作 |  |  |  |  |
| 27.家長對學校日活動問卷調查回覆及統計分析。 |  | 輔導室 資料組 | 3月底前完成 |  |
| 28.統計家長參加人數。 |  |  |  |  |
| 29.各班家長提問及意見彙整。 |  |  |  |  |
| 30.會議紀錄整理。 |  |  |  |  |
| 31.活動檢討會議。 |  |  |  |  |
| 32.彙整相關資料備核。 |  |  |  |  |
| 33.學校日各項經費檢據核銷。 |  | 總務處 會計室 |  |  |

捌、學校日當天活動時間流程：

| 時 間 2月27日（週三） | 活動內容 | 活動地點 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19：00~19：10 | 「優游明湖 友善校園」 「學校簡介活動」 系列報導影音播放 | 各班教室 | 行政團隊 |
| 19：10~21：00 | 班級經營交流報告與分享 | 各班教室 | 級、科任教師 |
|  | 各科教學計畫報告與分享 |  |  |
| 19：00~21：00 | 影片欣賞（來校學童安置） | 民主樓視聽教室 | 輔導室 |
| 19：00~21：00 | 各班寒假作業暨優良作品展 | 各班教室 | 級任教師 |
| 19：00~21：00 | 升學博覽會靜態展 | 川堂中庭 | 輔導室 |

※可依各班實際需要彈性調整進行時間。

玖、經費來源：本計畫所需經費，由校內年度相關預算項下支應。

拾、本計畫經校務會議通過後實施；修正時亦同。